## Registre
Annexe O Matrice des risques (probabilité / impact)
dropicture · registre coté selon EBIOS Risk Manager (ANSSI) et ISO/IEC 27005 huit risques majeurs, hiérarchisés par criticité décroissante
RNCP40573 — Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §11.3.3 et §13.2.2 du mémoire
ID | Risque | Catégorie | Source du risque | Événement redouté | P | I | Crit. | Niveau | Traitement | Mesures en place | P rés. | I rés. | Crit. rés. | Action complémentaire | Porteur | Indicateur de suivi
R1 | Perte du nœud de périphérie | Disponibilité | Défaillance matérielle ou logicielle du fournisseur | Le nœud proxy concentre Traefik, le cache Redis et toute la pile d'observabilité. Sa perte prive l'exploitation de sa visibilité au pire moment et interrompt l'accès applicatif. | 3 | 5 | 15 | Critique | Réduire | Infrastructure entièrement reconstructible par le code (Terraform + Ansible), données persistées sur disque local, sauvegardes de la base indépendantes du nœud, procédure de reconstruction documentée (Annexe U, scénario S3). | 2 | 4 | 8 | Mise en haute disponibilité du nœud de périphérie et de la pile d'observabilité 8 j-h, 4 000 €, + 24 €/mois. Priorité HAUTE, c'est le risque le plus critique du registre. | Chef de projet / Ingénieur DevOps | Disponibilité mensuelle · délai moyen de rétablissement (MTTR)
R3 | Vol ou rejeu de session | Confidentialité | Attaquant externe, vol de cookie ou interception | Un tiers réutilise un cookie de session dérobé et accède à la bibliothèque privée d'un membre atteinte directe à la promesse fondatrice du produit. | 3 | 4 | 12 | Élevé | Réduire | Cookie opaque httpOnly, Secure et SameSite=Lax, expiration glissante 30 min et absolue 8 h, rotation du nonce sous verrou avec fenêtre de grâce de 30 s, détection de rejeu déclenchant la révocation globale, versionnement de jeton invalidant toutes les sessions au changement de mot de passe, TLS strict et HSTS deux ans. | 1 | 4 | 4 | Couverture maintenue par une suite de tests dédiée. Surveillance des occurrences de rejeu dans les journaux (mot-clé d'alerte dédié). | Référent sécurité | Nombre de rejeux détectés · nombre de révocations globales déclenchées
R2 | Fuite de secrets | Confidentialité | Erreur humaine, publication accidentelle dans le dépôt | Un identifiant d'accès (Hetzner, AWS, Cloudflare, base de données) se retrouve dans l'historique Git ou dans une image publiée, ouvrant un accès direct à l'infrastructure. | 2 | 5 | 10 | Élevé | Réduire | Aucun secret dans le dépôt GitHub Secrets pour la chaîne, secrets Swarm chiffrés au repos pour les services, magasin de paramètres pour la configuration du CDN. Analyse de détection de secrets en porte bloquante (dépôt et images). Clé SSH matérialisée en 0600 puis effacée en fin d'exécution. | 1 | 5 | 5 | Centraliser la gestion des secrets aujourd'hui répartie sur trois fournisseurs, en conservant le moindre privilège par périmètre. Charge à cadrer, priorité basse. | Chef de projet / Ingénieur DevOps | Nombre de secrets détectés par le pipeline (cible zéro)
R5 | Perte de données | Intégrité | Défaillance de stockage, erreur d'exploitation, rançongiciel | La base de données est perdue ou corrompue sans possibilité de restauration fiable, les médias resteraient dans le stockage objet mais leurs métadonnées et leur propriété disparaîtraient. | 2 | 5 | 10 | Élevé | Réduire | Sauvegarde logique toutes les six heures, vérifiée par empreinte SHA-256 et par contrôle de la taille de l'objet effectivement déposé, refus de tout cliché implausible, bucket versionné, chiffré et verrouillé par Object Lock GOVERNANCE, cycle de vie quotidien 35 jours et mensuel 365 jours, restauration transactionnelle avec cliché de sécurité préalable. | 1 | 4 | 4 | Exercice périodique de restauration de bout en bout et suivi d'un objectif de point de reprise documenté 3 j-h, 1 500 €. Priorité MOYENNE, le dispositif est démontré mais non éprouvé dans la durée. | Chef de projet / Ingénieur DevOps | Succès de la dernière restauration testée · âge de la dernière sauvegarde vérifiée
R7 | Régression au déploiement | Qualité de service | Modification logicielle non détectée par les contrôles | Une évolution introduit une régression fonctionnelle ou un défaut de confidentialité qui atteint la production et dégrade le service. | 3 | 3 | 9 | Modéré | Réduire | 218 tests automatisés en porte bloquante, couvrant explicitement les propriétés de sécurité, analyses Trivy bloquantes sur le dépôt, la configuration et l'image, images immuables étiquetées par empreinte de commit, déploiement progressif surveillé avec retour arrière automatique en cas d'échec. | 1 | 2 | 2 | Instaurer une mesure de couverture de tests en intégration continue assortie d'un seuil bloquant, 2 j-h, 1 000 €. Priorité HAUTE, la suite est bloquante, le taux ne l'est pas encore. | Chef de projet / Ingénieur DevOps | Taux d'échec des changements · taux de retour arrière automatique
R4 | Dépassement des coûts cloud | Budget | Dérive d'usage, pic de trafic, mauvaise configuration | La facture des services de stockage et de diffusion dérive au-delà de l'enveloppe prévue (≈ 71 €/mois), sans détection précoce. | 3 | 3 | 9 | Modéré | Réduire | AWS Budgets avec alertes par courriel à 50, 80 et 100 % du seuil mensuel, classe de prix restreinte pour la diffusion, cycle de vie du stockage vers des paliers économiques, limitation de débit par adresse au niveau du pare-feu applicatif ; right-sizing documenté service par service. | 2 | 2 | 4 | Risque résiduel accepté. Surveillance mensuelle du réalisé par rapport au budget. | Sponsor | Coût mensuel réalisé / budget · nombre d'alertes budgétaires déclenchées
R6 | Indisponibilité d'un fournisseur | Disponibilité | Panne, changement de conditions ou de modèle de licence | Un des trois fournisseurs devient indisponible ou change unilatéralement ses conditions, ce qui interrompt le service ou impose une migration en urgence. | 2 | 4 | 8 | Modéré | Réduire puis accepter | Reproductibilité intégrale par le code, redéploiement rapide chez un autre fournisseur de calcul. Trajectoires de repli documentées et à syntaxe compatible pour les briques exposées à un risque de licence (OpenTofu pour Terraform, Valkey pour Redis, k3s pour l'orchestration). | 2 | 3 | 6 | Risque résiduel accepté. Veille de licence maintenue, les deux épisodes observés (Terraform en 2023, Redis en 2024) sont tracés comme points de vigilance. | Chef de projet / Ingénieur DevOps | Disponibilité annoncée par fournisseur · évolutions de licence détectées en veille
R8 | Non-conformité au RGPD | Conformité | Évolution réglementaire ou défaut de conception | Un traitement de données personnelles se révèle non conforme (durée excessive, transfert hors Union européenne, droit non servi), avec un risque de sanction et d'atteinte à la réputation. | 2 | 4 | 8 | Modéré | Réduire | Minimisation dès la conception (cinq tables, aucune donnée superflue), privé par défaut, suppression en cascade servant le droit à l'effacement, hébergement intégralement européen, durées de conservation bornées et documentées, registre simplifié tenu en Annexe F.3, cartographie de conformité en Annexe R. | 1 | 4 | 4 | Veille réglementaire permanente (RGPD, NIS 2, IA Act). Écart identifié, la procédure de notification de violation relève de l'organisation exploitante et n'est pas outillée. | Référent sécurité | Écarts ouverts dans la cartographie de conformité · délai de traitement d'une demande de droit

## Matrice P × I
Matrice de criticité — probabilité × impact
Position de chaque risque avant traitement (couleur pleine) et après traitement (référence entre parenthèses)
Criticité = probabilité × impact · Faible 1-4 · Modéré 5-9 · Élevé 10-14 · Critique 15-25
Impact ↓ / Probabilité → | 1 — Très improbable | 2 — Improbable | 3 — Possible | 4 — Probable | 5 — Très probable
5 — Critique | 5 (R2) | 10 R2 R5 | 15 R1 | 20 | 25
4 — Majeur | 4 (R3 R5 R8) | 8 R6 R8 (R1) | 12 R3 | 16 | 20
3 — Modéré | 3 | 6 (R6) | 9 R7 R4 | 12 | 15
2 — Mineur | 2 (R7) | 4 (R4) | 6 | 8 | 10
1 — Négligeable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Lecture
Un identifiant en gras marque la position du risque avant traitement ; entre parenthèses, sa position après application des mesures en place. Le décalage vers le bas à gauche mesure l'efficacité du traitement.
Convergence entre le registre et la feuille de route
Les deux actions prioritaires du plan d'amélioration continue — la haute disponibilité de la supervision et l'exercice de restauration périodique — répondent exactement aux deux risques les plus critiques du registre (R1 et R5). La feuille de route ne suit pas l'envie, elle suit le registre.

## Échelles
Échelles de cotation
Vraisemblance et gravité selon EBIOS Risk Manager (ANSSI) et ISO/IEC 27005
Les deux échelles sont à cinq niveaux ; la criticité est leur produit.
Niveau | Probabilité (vraisemblance) | Description retenue pour dropicture | Fréquence indicative
1 | Très improbable | Scénario théorique, jamais observé sur ce type de plateforme, exigeant une conjonction de circonstances exceptionnelles. | Moins d'une fois en 10 ans
2 | Improbable | Scénario connu du secteur mais rendu peu vraisemblable par les mesures en place. | Une fois en 5 à 10 ans
3 | Possible | Scénario plausible à l'échelle du projet, déjà observé sur des plateformes comparables. | Une fois en 1 à 5 ans
4 | Probable | Scénario attendu si aucune mesure spécifique n'est maintenue. | Une fois par an
5 | Très probable | Scénario récurrent, quasi certain sur la durée de vie du projet. | Plusieurs fois par an
Niveau | Impact (gravité) | Description retenue pour dropicture | Conséquence type
1 | Négligeable | Gêne perceptible sans effet sur le service rendu ni sur les données. | Aucune interruption
2 | Mineur | Dégradation temporaire d'une fonctionnalité, sans perte de donnée. | Quelques minutes d'indisponibilité partielle
3 | Modéré | Interruption partielle du service ou dérive budgétaire contenue. | Moins d'une heure d'indisponibilité
4 | Majeur | Interruption du service, perte de visibilité d'exploitation, ou non-conformité réglementaire avérée. | Plusieurs heures · exposition juridique
5 | Critique | Perte de données personnelles, compromission d'un accès privilégié, ou indisponibilité prolongée du service. | Atteinte durable à la confiance
Options de traitement (EBIOS Risk Manager)
Éviter | Supprimer la source du risque en renonçant à l'activité qui l'engendre.
Réduire | Abaisser la vraisemblance ou la gravité par des mesures techniques ou organisationnelles. Option retenue pour sept des huit risques.
Transférer | Reporter la charge du risque sur un tiers (assurance, contrat de service).
Accepter | Assumer le risque résiduel après traitement, en le documentant et en le surveillant. Retenu pour R4 et R6 après réduction.