Annexe L bis Matrice RACI

dropicture · huit lots de travail (WBS) croisés avec les six acteurs du projet

RNCP40573  Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §13.1.2 et §13.4.1 du mémoire

La matrice RACI lève toute ambiguïté sur qui réalise, qui décide, qui est consulté et qui est informé. Elle croise les huit lots de la structure de découpage du projet (cf. Annexe L) et les six acteurs de la situation professionnelle reconstituée. Deux règles de construction ont été tenues, un lot ne porte jamais plus d'un décideur redevable, afin d'éviter la dilution de la décision, et la charge de réalisation est répartie de manière équilibrée entre les acteurs techniques.

Légende

| Lettre | Rôle | Signification retenue |
| --- | --- | --- |
| R | Responsable (Responsible) | Exécute la tâche. Plusieurs acteurs peuvent porter un R sur un même lot. |
| A | Redevable (Accountable) | Décide et répond du résultat. Un seul A par lot, sans exception. |
| C | Consulté (Consulted) | Apporte une expertise avant décision. Dialogue à double sens. |
| I | Informé (Informed) | Reçoit l'information une fois la décision prise. Dialogue à sens unique. |
| A/R | Redevable et responsable | L'acteur décide et exécute, configuration fréquente en équipe resserrée. |
| - | Non impliqué | L'acteur n'intervient pas sur ce lot. |

Matrice

| Lot | Intitulé | Sponsor | Chef de projet / Ingénieur DevOps | Développeur applicatif | Référent sécurité | Référent pédagogique | Utilisateurs bêta | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage & conception | A | R | I | C | C | C | Le sponsor arbitre le périmètre et les objectifs, le chef de projet produit la cartographie, les ADR et les modèles, le référent sécurité et le référent pédagogique sont consultés sur les exigences et le cadre de certification. |
| 2 | Infrastructure IaC | A | R | I | C | I | - | Le sponsor valide l'engagement de dépense et le choix des fournisseurs, l'ingénieur DevOps provisionne et configure, le référent sécurité est consulté sur le durcissement et le cloisonnement. |
| 3 | Backend API | C | A | R | C | I | I | L'ingénieur DevOps est redevable de l'architecture applicative, les développeurs réalisent, le référent sécurité est consulté sur l'authentification, les sessions et la validation des entrées. |
| 4 | Frontend & site | I | A | R | I | I | C | Les utilisateurs bêta sont consultés sur les parcours et les maquettes avant développement discuter d'un agencement d'écran coûte quelques minutes sur une maquette et quelques jours sur du code. |
| 5 | Chaîne CI/CD | I | A/R | C | C | I | - | L'ingénieur DevOps conçoit et opère la chaîne les développeurs sont consultés sur les portes de qualité, le référent sécurité sur les portes de sécurité et la gestion des secrets. |
| 6 | Observabilité | C | A/R | I | C | I | - | Le sponsor est consulté sur les indicateurs de pilotage et les seuils d'alerte, puisqu'ils conditionnent la lecture de l'avancement et la maîtrise des coûts. |
| 7 | Sécurité & conformité | C | R | I | A | C | - | Le référent sécurité est redevable de la conformité, l'ingénieur DevOps réalise le durcissement et outille la chaîne DevSecOps, le référent pédagogique est consulté sur les attendus du référentiel. |
| 8 | Documentation & soutenance | C | R | I | C | A | - | Le référent pédagogique est redevable de la conformité au référentiel de certification, le chef de projet rédige le dossier technique, le mémoire et le support de soutenance. |

Contrôles de cohérence

| Règle | Vérifié | Détail |
| --- | --- | --- |
| Un et un seul décideur redevable (A) par lot | Oui | Huit lots, huit A distincts en position : sponsor sur les lots 1 et 2, ingénieur DevOps sur les lots 3, 4, 5 et 6, référent sécurité sur le lot 7, référent pédagogique sur le lot 8. |
| Au moins un responsable (R) par lot | Oui | Le chef de projet ou l'ingénieur DevOps porte la réalisation sur six lots, les développeurs applicatifs sur les lots 3 et 4. |
| Répartition des décisions entre plusieurs acteurs | Oui | Quatre acteurs distincts portent au moins un A, ce qui évite la concentration de la décision sur une seule personne, risque majeur dans une équipe de cette taille. |
| Cohérence avec le chemin critique (cf. Annexe M) | Oui | Les lots du chemin critique (1, 3, 5, 6, 8) portent tous un responsable identifié et un décideur unique, condition d'un arbitrage rapide en cas de tension sur les délais. |
| Accessibilité de la participation | Oui | Les consultations produisent des comptes rendus écrits et les supports respectent les référentiels WCAG 2.2 et RGAA 4, afin que la contribution de chaque partie prenante soit recueillie sans discrimination (cf. Annexe O bis). |

Sources : mémoire §13.1.2 (allocation des ressources), §13.3 (management de l'équipe) et §13.4.1 (plan de communication) · Annexe L (WBS) · Annexe M (PERT).