## Engagement
Annexe O bis Matrice d'engagement des parties prenantes
dropicture · huit parties prenantes, positionnement actuel et cible, causes des écarts et actions d'amélioration
RNCP40573 — Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps · Amir Redjem · appelée en §13.4.2 du mémoire
Réf. | Partie prenante | Type | Attente principale | Pouvoir (1-5) | Intérêt (1-5) | Engagement actuel | Engagement cible | Écart | Causes de l'écart | Actions d'amélioration | Canaux et rythme
PP1 | Sponsor du projet | Interne | Atteinte des objectifs dans le cadre de coût et de délai convenu | 5 | 5 | Favorable | Moteur | +1 | Le sponsor dispose des indicateurs d'avancement mais pas encore d'une lecture consolidée reliant avancement, qualité et coût réel. | Reporting synthétique au franchissement de chaque jalon, adossé aux tableaux de bord plutôt qu'à des documents produits à la main. Association aux arbitrages de périmètre par l'impact sur le chemin critique et sur le budget. | Comité de jalon (M1 à M5) · tableau de projet de la forge · tableaux de bord Grafana
PP2 | Chef de projet / Ingénieur DevOps référent | Interne | Réussite technique, montée en compétences, démonstration de la maîtrise de bout en bout | 5 | 5 | Moteur | Moteur | {"formula":""} | Engagement déjà maximal. Le point de vigilance est la concentration des connaissances sur une seule personne, risque majeur dans une équipe de cette taille. | Rédaction systématique de décisions d'architecture documentées, revue de code et programmation en binôme sur les points délicats, runbooks d'exploitation, la capitalisation transforme l'expérience acquise en actif réutilisable. | Revue d'itération · rétrospective · journal des décisions d'architecture
PP3 | Développeurs applicatifs | Interne | Cadre de travail clair, filets de sécurité techniques, autonomie d'exécution | 3 | 4 | Favorable | Moteur | +1 | La valeur des lots non fonctionnels (infrastructure, chaîne de livraison, observabilité) ne se voit qu'après coup, ce qui peut nourrir un sentiment d'effort sans résultat visible. | Itérations courtes s'ouvrant sur des engagements clairs et se clôturant par une revue. Célébration explicite des jalons franchis. Les tests automatisés et le retour arrière automatique dédramatisent la prise d'initiative, une erreur se rattrape en minutes. | Revue d'itération · revue de code · fil de discussion de la forge
PP4 | Référent sécurité / protection des données | Interne | Conformité réglementaire, défense en profondeur, absence d'angle mort | 4 | 4 | Favorable | Moteur | +1 | La sécurité est consultée sur les lots techniques mais n'est redevable que du lot 7, ce qui peut la placer en position d'arbitre tardif plutôt que de contributeur amont. | Consultation en amont de chaque décision structurante, tracée au journal d'architecture. Les portes de sécurité bloquantes du pipeline rendent l'exigence exécutable plutôt que déclarative, ce qui objective le dialogue. | Revue de conformité · cartographie ISO/IEC 27001 (Annexe R) · rapports d'analyse du pipeline
PP5 | Référent pédagogique ESI — Joris VERGULDEZOONE | Externe | Conformité au référentiel de certification, qualité du dossier et de la démonstration | 3 | 5 | Favorable | Moteur | +1 | L'avancement technique est visible en continu, mais la conformité au référentiel ne se vérifie qu'à la production des livrables. | Relectures intermédiaires programmées plutôt qu'une relecture finale unique. Traçabilité explicite entre chaque bloc de compétences et les annexes qui le documentent. | Points de suivi programmés · dossier technique versionné · annexes numérotées
PP6 | Référent en entreprise — Philippe AMERIO | Externe | Transposabilité des pratiques, cohérence avec la réalité d'une production à fort trafic | 3 | 4 | Favorable | Favorable | {"formula":""} | Le projet est reconstitué à une échelle réduite ; l'écart avec une production réelle doit rester explicite pour que le retour d'expérience conserve sa valeur. | Confrontation systématique des arbitrages aux contraintes observées en production réelle. Les limites d'échelle sont documentées plutôt que passées sous silence. | Échanges en alternance · retour d'expérience consigné
PP7 | Utilisateurs bêta | Externe | Utilité réelle du service, simplicité des parcours, confiance dans la confidentialité | 2 | 3 | Neutre | Favorable | +1 | Aucun canal structuré de remontée n'est aujourd'hui outillé dans le produit : les retours arrivent de façon informelle et se perdent. | Validation des maquettes basse fidélité avant développement (cf. Annexe F.1) discuter d'un agencement d'écran coûte quelques minutes sur une maquette et quelques jours sur du code. Formalisation d'un canal de retour et d'un rythme de restitution. | Session de test guidée · formulaire de retour · comptes rendus écrits
PP8 | Fournisseurs cloud (Hetzner, Cloudflare, AWS) | Externe | Relation contractuelle standard, leur disponibilité conditionne celle du service | 1 | 4 | Neutre | Neutre | {"formula":""} |  | Veille sur les conditions de service et les évolutions de licence, deux fois observées dans le secteur. Trajectoires de repli documentées et à syntaxe compatible pour limiter le verrouillage (cf. Annexe J, ADR-006 et ADR-007). | Veille technologique · pages de statut des fournisseurs · alertes budgétaires

## Grille pouvoir × intérêt
Grille pouvoir × intérêt
Stratégie de gestion déduite du positionnement de chaque partie prenante
Pouvoir : capacité à influer sur les décisions du projet · Intérêt : degré de préoccupation à l'égard de ses résultats
Pouvoir ↓ / Intérêt → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | Maintenir satisfait | Maintenir satisfait | Maintenir satisfait | Gérer de près | PP1 PP2 Gérer de près
4 | Maintenir satisfait | Maintenir satisfait | Maintenir satisfait | PP4 Gérer de près | Gérer de près
3 | Surveiller | Surveiller | Surveiller | PP3 PP6 Tenir informé | PP5 Tenir informé
2 | Surveiller | Surveiller | PP7 Surveiller | Tenir informé | Tenir informé
1 | Surveiller | Surveiller | Surveiller | PP8 Tenir informé | Tenir informé
Lecture
Le sponsor (PP1) et le chef de projet (PP2) sont à gérer de près, ils cumulent pouvoir de décision et intérêt élevé. Le référent pédagogique (PP5) porte un intérêt fort pour un pouvoir moyen sur les choix techniques, ce qui appelle une information dense et régulière. Les fournisseurs (PP8) relèvent de la surveillance, aucune influence réciproque, mais une dépendance réelle.

## Accessibilité
Accessibilité de la participation
Dispositions prises pour que la contribution de chaque partie prenante soit recueillie et valorisée sans discrimination
Référentiels appliqués : WCAG 2.2 (W3C) et RGAA 4 (DINUM)
Situation prise en compte | Disposition retenue | Où elle s'applique
Déficience visuelle | Contrastes conformes aux critères WCAG 2.2 dans les interfaces et les supports ; structures de titres correctes ; contenus lisibles par lecteur d'écran, aucune information portée par la seule couleur (les statuts portent aussi un libellé). | Interfaces du produit · dossier technique · annexes
Déficience auditive | Comptes rendus écrits systématiques des points d'avancement et des revues, aucune information de pilotage transmise uniquement à l'oral. | Comités de jalon · revues d'itération · rétrospectives
Déficience motrice | Navigation entièrement opérable au clavier ; zones d'interaction dimensionnées selon les critères de cible, aucune interaction exigeant un geste précis ou maintenu. | Application authentifiée · site vitrine
Trouble cognitif ou de l'attention | Formulations courtes et explicites, une idée par paragraphe, messages d'erreur porteurs d'un code stable et d'une explication ; documentation structurée et indexée. | Interfaces · messages d'erreur de l'API · documentation
Contraintes de disponibilité | Restitutions asynchrones, tableaux de bord consultables en continu, documentation versionnée, comptes rendus écrits. L'information de pilotage se lit là où elle est produite. | Grafana · dépôt Git · spécification OpenAPI